## G004
Programa | Ciclo | Aspecto susceptible de mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Productos y Evidencias | REPORTE Marzo 2017 |  |  |  |  | REPORTE septiembre 2017
[8 empty] | % de Avance | Nombre del Documento Probatorio | Ubicación del Documento Probatorio | Observaciones | Mes y Año | % de Avance | Nombre del Documento Probatorio | Ubicación del Documento Probatorio | Observaciones | Mes y Año
G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios | 2015-2016 | Mantener y fortalecer esfuerzos con las entidades federativas para la determinación de temas y proyectos mediante la evaluación de riesgos prioritarios como son agua de contacto, agua de calidad físico química, agua de calidad bacteriológica hielo y agua purificados, rastros, zoonosis. | 1. La CEMAR solicitará a las Entidades Federativas, una evaluación de riesgos de los proyectos que tiene bajo su liderazgo dicha Comisión (agua de contacto, agua de calidad físico química, agua de calidad bacteriológica, hielo y agua purificados, rastros, zoonosis (brucelosis, plaguicidas en alimentos). 2. La CEMAR, revisará las evaluaciones de riesgos y con base en la evaluación, determinará, si el riesgo se encuentra controlado o no. De ser un riesgo controlado, la Entidad Federativa, deberá proponer otro riesgo de interés, fundamentado con evidencia. 3. La CEMAR revisará la evidencia que las Entidades Federativas envíen cuando, requieran incluir un riesgo sanitario y, emitirá una respuesta favorable o no. NOTA: Estas actividades no aplicarán a los proyectos financiados con recursos FASSC, competencia de otras comisiones o para proyectos con recursos excedentes. 1. Cada Entidad Federativa, enviará a la CEMAR, una evaluación de riesgos de los proyectos financiados con recursos FASSC (competencia de CEMAR). 2. La CEMAR, revisará la información enviada por la Entidades Federativa, con el fin de determinar, si la evaluación del riesgo es correcta. | Comisión de Manejo y Evidencia de Riesgos (CEMAR). | 2017-12-29 | Determinación de temas y proyectos mediante la evaluación de riesgos prioritarios. | Evaluación de riesgos de los proyectos financiados con recursos Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud de la Comunidad competencia de Comisión de Evidencia y Manejo del Riesgos enviados por cada entidad federativa (como son agua de contacto, agua de calidad físico química, agua de calidad bacteriológica, hielo y agua purificados, rastros, zoonosis, con el fin de determinar si la evaluación del riesgo es correcta. | 64% | 1.-Agua de Contacto Prevacacionales 2016.xls 2.-Agua de Contacto Videoconferencia Sept 2016.pptx 3.-Programa de Manejo SLP.pdf 4.-Río_Atoyac.pptx 5.-Seguimiento del Programa de Manejo SLP.pdf | 1. CEMAR. 2. CEMAR. 3 CEMAR. 4. CEMAR. 5. CEMAR. | - | 2017-01-01 | 100% | 6. Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de NOM OCT 2016.xls 7. InformeResultadosPrograma_Guanajuato SEP2017.pdf 8. Videoconferencia_Rastros_CEMAR_SEP 2017.pdf | 6. CEMAR 7. CEMAR 8. CEMAR |  | 2017-09-01
G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios | 2015-2016 | Mantenimiento y cumplimiento de los indicadores de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para la acreditación como Autoridad Reguladora Funcional en vacunas o de referencia regional en medicamentos y vacunas. | Cumplimiento de los requisitos de las herramientas internacionales de evaluación para obtener el reconocimiento y certificación. | Comisión de Fomento Sanitario (CFS). | 2016-12-30 | Reconocimientos, certificaciones y reevaluaciones de la COFEPRIS. Brindar servicios con las mejores prácticas regulatorias internacionales en materia de salud para garantizar el acceso a los insumos a la salud seguros, eficaces y de calidad. | Indicadores de la herramienta de evaluación cumplidos. | 100% | Requisitos de la Herramienta de OPS en Dispositivos Médicos revisada por los enlaces de la Unidades Administrativas. (Se enviaron comentarios sobre v4 de la herramienta a la OPS). Documento de la CECMED con propuesta de Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades reguladoras de Dispositivos Médicos de la región de las Américas”. En la última Reunión del Comité Directivo de la Red PARF, celebrada el 15 de diciembre de 2016, se aprobaron los siguientes proyectos, que se implementarán durante el próximo año: • Proyecto C: “Fortalecimiento de las capacidades reguladoras de Dispositivos Médicos de la región de las Américas” propuesto por INVIMA/Colombia y CECMED/Cuba. Dicho proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades regulatorias para los 35 países de la Región en materia de Dispositivos Médicos a través de la capacitación y el mapeo de los procesos de regulación. CECMED e INVIMA presentaron el pasado mes de mayo de 2016 en Brasilia durante la reunión de las ARN de referencia, la propuesta de proyecto regional al Grupo Regional de reguladores de dispositivos médicos, lo siguiente: 1) Mapeo de la regulación de dispositivos médicos en los países de la región: a. Actualización de los indicadores básicos. b. Aplicación de los indicadores en los 35 países de la Región 2) Cursos: a. Básico regulación Dispositivos Médicos - CECMED b. Tecnovigilancia – INVIMA. Por lo que al implementarse este proyecto por parte de CECMED e INVIMA, se contaría con la herramienta actualizada en materia de Dispositivos Médicos. Así también en relación con el Proceso de Recertificación de COFEPRIS ante la OPS en materia de Medicamentos y Vacunas, recibimos el aviso por parte del Organismo Internacional sobre el proceso de reevaluación para nuestra Institución en dicha materia, para lo cual se completó el ejercicio de autoevaluarnos de manera interna, utilizando la herramienta abreviada para tal fin. Este ejercicio consistió en revisar el estado de implementación y actualización de la información que funge como evidencia para solventar cada uno de los indicadores, trabajo realizado en conjunto con los enlaces que se tienen designados en las UA. Enviándose dicho ejercicio de autoevaluación en Noviembre y Diciembre del 2016 a la Organización Internacional. | Enviado a la DGED en enero de 2017 | Concluido | 2017-01-01 | ASM CERRADO EN MARZO 2017
G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios | 2015-2016 | Establecer una nueva Matriz de Indicadores para Resultados que denote la importancia de la COFEPRIS y permita dar mayor información sobre las actividades sustantivas que realiza para la prevención de riesgos sanitarios. | Se revisará la Metodología del Marco Lógico en el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados a fin de perfeccionarla y adecuarla a las exigencias técnicas requeridas. Se asistirá a un curso de capacitación. Participar en el curso de capacitación para el diseño de los indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados. Elaborar oficio a la DGPOP solicitando la aclaración del por qué se utiliza en la descripción en la MIR la actividad Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad con recursos financieros suficientes, por la actividad institucional 17 Protección contra Riesgo Sanitarios fortalecida y modernizada Se revisará la naturaleza y enfoque de los indicadores propuestos por las áreas técnicas a fin de que cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para una mejor descripción del fin, propósito, componente y actividad en la MIR. Las actividades son las mismas que se realizarán para atender las recomendaciones Impartir un curso de capacitación sobre la Metodología del Marco Lógico en el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados a fin de perfeccionarla y adecuarla a las exigencias técnicas requeridas. | Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS) y las unidades sustantivas de la COFEPRIS. | 2017-03-30 | Ajustar la Matriz de Indicadores para Resultados para que brinde mayor información sobre las actividades sustantivas que realiza la COFEPRIS para la prevención de riesgos sanitarios. | Capacitación al personal en la identificación y análisis de problemas (árbol de problemas). • MIR 2017 revisada y ajustada a las recomendaciones establecidas en la evaluación de consistencia y resultados. | 100% | Carpeta Taller de definición de Indicadores MIR que se adjunta. | Coordinación General del Sistema Federal Sanitario/ Dirección Ejecutiva de Programación y Evaluación del Desempeño/ Gerencia de Planeación y Evaluación. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp | Se da cumplimiento del 100% de las actividades con la realización del Taller de definición de Indicadores MIR. | 2016-08-01